## Estimación de esfuerzo
Actores | Peso |  | Tipo | Peso | Prioridad | Description
Negocio | 3 |  | Privacidad y seguridad | 1 | 5 | Special Security Features
Alumno Extranjero | 3 |  | Integridad de los datos | 1 | 4 | Concurrency
Alumno Anfitrión | 3 |  | Usabilidad | 0.5 | 3 | Easy to use
Universidad | 3 |  | Portabilidad | 2 | 3 | Portability
Google Maps | 1 |  | Mantenibilidad | 1 | 2 | Easy to change
UAW | 13 |  | Extensibilidad: | 1 | 1
[5 empty] | TCF | 0.795
Caso de uso | Complejidad | Peso
Crear Evento | Simple | 5 | Factores de entorno | Peso | Evaluación
Asignar Localitzación | Simple | 5 | Analyist capability | 0.5 | 1
Unirse al Evento | Simple | 5 | Application experience | 0.5 | 2
Asitir al Evento | Simple | 5 | Objected oriented experience | 1 | 3
Cancelar Assistencia | Simple | 5 | Motivation | 1 | 4
Cancelar Evento | Simple | 5 | Difficult Programming Language | -1 | 1
Buscar Evento | Simple | 5 | Stable Requirements | 2 | 3
Ver Perfil de usuarios | Simple | 5 |  | ECF | 0.995
Valorar Evento | Simple | 5
Valorar Usuario | Simple | 5
Registrar Usuario | Simple | 5 | UCP | 85.4307
Login Usuario | Simple | 5 | PF | 20
Logout Usuario | Simple | 5 | Estimación Del Tiempo | 1708.614
Editar Perfil | Simple | 5
Ver Puntuación | Simple | 5
Ver Recompensas | Simple | 5
Reclamar Recompensas | Simple | 5
Crear Recompensas | Simple | 5
Eliminar Recompensas | Simple | 5
| UUCW | 95

## Presupuesto
| Inception | Elaboration | Construction | Transition |  |  | Inception | Elaboration | Construction | Transition | Horas Totales
Analista Senior | 65 | 25 | 5 | 10 |  | Analista Senior | 55.53 | 192.2191 | 34.1723 | 17.0861 | 299.0074
Arquitecto | 10 | 20 | 15 | 10 |  | Arquitecte SW | 8.5431 | 153.7753 | 102.5168 | 17.0861 | 281.9213
Analista Programador | 5 | 15 | 10 | 10 |  | Analista Programador | 4.2715 | 115.3314 | 68.3446 | 17.0861 | 205.0337
Programador júnior | 0 | 20 | 40 | 10 |  | Programador júnior | 0 | 153.7753 | 273.3782 | 17.0861 | 444.2396
Tester | 0 | 5 | 15 | 0 |  | Tester | 0 | 38.4438 | 102.5168 | 0 | 140.9607
Gestor de proyecto | 20 | 15 | 15 | 60 |  | Gestor de proyecto | 17.0861 | 115.3314 | 102.5168 | 102.5168 | 337.4513
| Inception | Elaboration | Construction | Transition |  |  | Inception | Elaboration | Construction | Transition | Horas Totales
Effort | 5 | 45 | 40 | 10 |  | Effort | 85.4307 | 768.8763 | 683.4456 | 170.8614 | 1708.614
Schedule | 10 | 40 | 40 | 10 |  | Schedule | 9 | 36 | 36 | 9 | 90
ESTIMACIÓN DEL TIEMPO | 1708.614
https://es.indeed.com/career/salaries
| Número de Personas por Rol | Precio por hora | Precio de salarios brutos totales por persona | Precio de salarios brutos por rol | Costes Seguridad Social | Coste por rol salario + SS | Coste por rol salario + SS + costes fijos | Costes Totales | Costes Totales + Gastos Estructurales
Analista Senior | 1 | 17.46 | 5220.6701 | 5220.6701 | 2088.268 | 7308.9381 | 7508.9381
Arquitecte SW | 1 | 22.02 | 6207.9072 | 6207.9072 | 2483.1629 | 8691.0701 | 8891.0701
Analista Programador | 1 | 14.16 | 2903.2769 | 2903.2769 | 1161.3108 | 4064.5877 | 4264.5877
Programador júnior | 1 | 9.41 | 4180.295 | 4180.295 | 1672.118 | 5852.413 | 6052.413
Tester | 1 | 10.08 | 1420.8834 | 1420.8834 | 568.3534 | 1989.2368 | 2189.2368
Gestor de proyecto | 1 | 16.02 | 5405.9693 | 5405.9693 | 2162.3877 | 7568.357 | 7768.357
[8 empty] | 36674.6027 | 42175.7931

## Tabla Casos de Uso
| Inception | Elaboration | Construction | Transition
Crear Evento | Refinado | Completo | Completo | Completo
Crear Evento tema predefinido | Refinado | Completo | Completo | Completo
Crear Evento tema personalizado | Refinado | Completo | Completo | Completo
Asignar Localitzación | Refinado | Completo | Completo | Completo
Unirse al Evento | Esbozado | Refinado | Completo | Completo
Asitir al Evento | Esbozado | Refinado | Completo | Completo
Cancelar Asistencia | Identificado | Refinado | Completo | Completo
Cancelar Evento | Esbozado | Analizado | Completo | Completo
Buscar Evento | Esbozado | Analizado | Completo | Completo
Ver Perfil de usuarios | Identificado | Esbozado | Analizado | Completo
Valorar Evento | Identificado | Refinado | Completo | Completo
Valorar Usuario | Identificado | Refinado | Completo | Completo
Registrar Usuario | Completo | Completo | Completo | Completo
Login Usuario | Analizado | Completo | Completo | Completo
Logout Usuario | Analizado | Completo | Completo | Completo
Editar Perfil | Identificado | Esbozado | Analizado | Completo
Ver Puntuación | Identificado | Identificado | Analizado | Completo
Ver Recompensas | Identificado | Identificado | Analizado | Completo
Reclamar Recompensas | Identificado | Identificado | Analizado | Completo
Crear Recompensas | Esbozado | Refinado | Completo | Completo
Eliminar Recompensas | Identificado | Refinado | Completo | Completo

## Actividades Iteración
ID | Nombre | Duración (días) | Persona Encargada | Dependencia
A | Definir la visión | 1 | Gestor de proyecto | -
B | Determinar el alcance del proyecto | 1 | Gestor de proyecto | A
C | Determinar casos de uso criticos | 3 | Analista Programador | B
D | Plantear una arquitectura segun los casos de uso criticos | 2 | Arquitecto | C
E | Crear el caso de negocio | 2 | Gestor de proyecto | G
F | Estimar costes | 1 | Analista Senior | G
G | Identificar los stakeholders | 1 | Analista Senior | A
H | Estimar los riesgos posibles | 2 | Gestor de projecte, Analista Senior | G
I | Crear plan de desarrollo de software | 3 | Gestor de projecte | L,D
J | Especificar los requisitos no funcionales | 1 | Analista Senior | G
K | Detallar los requisitos | 2 | Analista Senior | J
L | Preparar un ambiente adecuado para el desarrollo del proyecto | 2 | Gestor de proyecto | E