## Resum Instruccions - Taula 1
Observations prèvies:
| Cal tenir totes les històries d’usuari preparades amb les seves dependències i pesos | Podeu fer ús de la fulla d’equip per tal de posar la llista d’històries i organitzar-les en sprints. | Calculeu la velocitat del vostre equip per sprint. Per saber quantes històries heu de posar a cada un. | Podeu usar una Eina online per la tirada de dau. Feu-la servir també per decidir quina carta agafeu. https://www.google.com/search?q=random+generator
Instruccions
1 | La partida comença a la casella de sortida (2B). La volta en el sentit de les agulles del rellotge. | 10 | Un cop fet un sprint, feu els càlculs abans d’agafar una carta.
2 | Poseu totes els elements del projecte en sprints. | 11 | Al principi de cada sprint podeu decidir retallar funcionalitat del backlog
3 | Casella carta Decisió agafeu una carta de decisió. No sabreu el resultat d’una decisió fins que no agafeu la corresponent carta de “resultat” | 12 | L’eliminació de funcionalitat ha de ser consistent, no podeu eliminar una dependencia sense eliminar-ne els seus depenents
4 | La casella Carta Resultat agafeu una carta de resultat | 13 | Al principi de cada sprint podeu decidir fer hores extres amb un 25% més de velocitat
5 | El becari, donat que és un projecte a curt termini, restarà el 50% del temps d’un membre de l’equip. (maxim 3 becaris). La penalització del becari es fixe. Si heu decidit que un membre fa 2 story points al dia, el becari sempre restarà 1). | 14 | Aquestes decisions han d’estar documentades al full d’equip
6 | La casella Scrum no te elements positius ni negatius | 15 | Recomanem fer una petita observació resumint els events i decisions de cada sprint.
7 | La casella “Pèrdua” té una carta de “Pèrdua” | 16
8 | A la casella Doble dau podeu escollir tirar el dau dues vegades
9 | Un cop completeu la volta al tauler, podeu considerar l’sprint com “acabat”. Per tant compteu els events i decisions preses i moveu les històries inacabades al següent sprint.

## Tauler - Tauler
(sortida) ->
Scrum X | Carta Decisió | Carta Resultat | Carta Decisió | Perdua! | Carta Decisió | Becari nou!
Carta Decisió | [5 empty] | Carta Decisió
Doble Dau |  | SCRUM! El joc que et farà veure el “meravellós” món que hi ha més enllà del campus! |  |  |  | Scrum
Carta Decisió | [5 empty] | Carta Decisió
Perdua! | [5 empty] | Carta Resultat
Carta Decisió | [5 empty] | Carta Decisió
Carta Resultat | Carta Decisió | Scrum | Carta Decisió | Carta Resultat | Carta Decisió | Perdua!
Type to enter a caption.

## Cartes
| Perdua | Decisio |  | Resultat
1 | Oh no! Una fallada en el wifi fa que perdeu la meitat d’un dia d’esforç! | Adopteu TDD? El cost d’aprenentatge és 1 punt d’esforç per membre del equip | 1 | TDD: Tira un dau de 6, 1-3 res. 4-6 a partir d’ara guanyeu 1 punt extra de treball a l'sprint
2 | Una tasca mal definida… Perds 1 punt d’esforç | Podeu aprendre eXtreme programing, cost mig sprint | 2 | Resultat eXtreme: la velocitat s'incrementa un 20%
3 | Nova versió del SO no funciona amb el teu IDE, perds 2 punts d’esforç | Una integració amb una nova API. Dediqueu 1 esforç a fer un spike (spike es una tasca de recerca)? | 3 | Resultat eXtreme: l’equip no ha finalitzat l’aprenentatge. No te cap efecte. El proper cop el cost d’aprendre és un 50%
4 | Github is down… perds 1 punt d’esforç | Nova tech: Voleu invertir en una nova tecnologia? Perdeu mig sprint | 4 | Nova tech: La nova tecnologia és un éxit! Guanyeu 20% punts d’esforç per sprint
5 | Coneixeu “l’efecte demo”?. Doncs això la demo ha fallat. Perds la tasca amb menys punts de l'sprint | Voleu anar a una conferència? Perdeu 1 membre durant tot l’sprint (els becaris no s’hi poden enviar) | 5 | Nova tech: La nova tecnologia no ofereix res de nou… i a més necessiteu 1 dia més de tot l'equip per arreglar-la
6 | La feina d’estimació no ha estat bona… la tasca de menys esforç es duplica | Adopteu Scrum? Cost 1 punt per persona | 6 | Coneixement de la confèrencia millora 1 punt per persona per sprint
7 | Hem perdut les claus del servidor… una persona ha perdut mig dia d’esforç en restaurar-les | Voleu instal·lar un sistema de CI? Cost: esforç d’una persona durant 3 dies. | 7 | La conferència va estar molt bé… però no vau estar prou atents
8 | Dia social a l’empresa. Festa + birra. Però perdeu 1 dia de l’sprint | Actualitzeu la versió del llenguatge? Cost: dues persones perden tota la seva contribució a l'sprint. | 8 | Spike: el temps de l'spike no ha donat resultats
9 | Ha marxat el corrent. Perdeu el 50% del dia (per sort teníeu portàtils) | Canvieu una llibreria obsoleta per una de nova? Cost: 2 dies d'una persona. | 9 | Spike: la recerca us ajuda a reduïr a la meitat el cost de la història mes grossa de l’sprint
10 | El servei que feu servir per CI ha caigut, perdeu mig dia de feina. | Curs de productivitat de git? Cost 1 dia tot l'equip. | 10 | Versió del llenguatge: Tira un dau de 6, 1-3 res. 4-6 aconseguiu la millora del 15% en la velocitat de l'sprint
11 | L'última release té un bug que impedeix als usuaris fer res. Perdeu un dia tot l'equip. | Passeu a fer els standup de forma asíncrona en comptes de presencial i/o zoom? | 11 | Scrum: Tira un dau de 6, 1-2 aconseguiu una millora del 20% en el rendiment. 3-6 res
12 | Degut a un malentès amb el PO, s'ha fet una tasca que no era prioritària i ara cal repetir la tasca de més cost de l'sprint | Decidiu eliminar la retro per tenir més temps? | 12 | CI: Tira un dau de 6, 1-2 aconseguiu una millora de 2 punts d'esforç al dia. 3-6 res
13 | El grooming no ha anat bé, la reunió s'allarga i perdeu 1 punt de sprint |  | 13 | Llibreria obsoleta: Heu canviat la llibreria o no? La llibreria antiga genera un problema. Perdeu 2 dies i 2 membres de l'equip per arreglar-ho.
14 | El vostre PO i el d'un altre equip no s'han comunicat bé. Dues tasques d'aquest sprint (a l'atzar) no és poden fer i es passen al següent (perdeu aquells punts d'aquestes dues tasques i es passen al següent) |  | 14 | Llibreria obsoleta: Heu canviat la llibreria o no? La llibreria nova no era exactament igual que la vella. Necessiteu 1 dia de feina d'una persona per arreglar-ho.
|  |  | 15 | git: tireu un dau, 1-4 ja éreu uns masters de git, no apreneu gaire. 5-6 els trucs milloren la productivitat global un 10%
|  |  | 16 | standup: dau: 1-3 el nou standup us fa més productius un 5%. 4-6 a més de no funcionar perdeu 2 punts pels mals entesos
|  |  | 17 | retro: no tireu cap dau. eliminar la retro SEMPRE és una mala idea, perdeu la feina de la tasca més gran d'aquest sprint i la de l'sprint anterior si n'hi hagués
18

## Fulla equip - Taula 1
Backlog | Nom | Story point | Dades d’equip
Sprint 1 |  |  | Membres:
Velocitat inicial:
|  |  | Llistat de millores: | Sprint | Listat de problèmes: | Sprint: | Sprint hora extra:
|  |  | Millora 1 | Sprint 1 | Problema 1 | Sprint 1 | Sprint 2
|  |  | Millora 2 | Sprint 2 | Problema 2 | Sprint 2
|  |  | Millora 3 | Sprint 3 | Problema 3 | Sprint 3
Sprint 2 |  |  |  |  | Problema 4
Problema 5
Sprint 3
Sprint 4